«Утверждаю»

МКОО «Гимназия № 1

А. Псыж имени А.М.Каблахова»

Приказ № 56 от  01.10 .2021г

.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего (далее — ГИА-9)

и среднего общего образования (далее — ГИА-11)

в МКОО «Гимназия № 1 а. Псыж имени А.М.Каблахова» в 2022 году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году |  |  |
|  | Проведение статистического анализа итогов организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | До 01 сентября 2021 года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Размещение на сайте школы результатов сдачи ГИА-9, ГИА-11 | До 01 сентября 2021 года | Специалист по ИКТ |
|  | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на педагогическом совете школы | 29.08.2021 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | - методических объединениях учителей-предметников | 30 августа 2021 года | Руководители ШМО |
|  | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
|  | Комплекс мер, направленных на формирование системы работы качества общего образования |  |  |
|  | Прохождение курсовой подготовки учителями предметниками по теме «Система подготовки обучающихся к ГИА», «Итоги ГИА как инструмент развития качества общего образования» | В течение 2021-2022 учебного года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Диагностика учебных достижений по учебному предмету обучающихся выпускных классов с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования | В течение 2021-2022 учебного года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования (далее - ТДТ) обучающихся выпускных классов | Ноябрь 2021- март 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету, коррекция образовательных траекторий подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА | Ноябрь 2021- март 2022 | С.Х. Адзинова заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА | Август 2021 года - апрель 2022 года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов | Ноябрь 2021 года - март 2022 года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Консультирование педагогических работ ников по вопросам содержания и методики преподавания предметов, подготовки к ГИА, управления образовательным процессом | В течение 2021-2022 учебного года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Проведение методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА | В течение 2021-2022 учебного года (по отдельному плану) | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Формирование банка данных учащихся 9, 11 классов, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ | Октябрь 2021 года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Организация деятельности по подготовке учащихся 11 классов к написанию сочинения (изложения), учащихся 9-х классов - к итоговому устному собеседованию. | Ноябрь 2021 года-февраль 2022 года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Организация и проведение пробных экзаменов по математике 9, 11 классов | В соответствии с планом | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |
|  | Приведение в соответствие с действующим законодательством локальных актов, регулирующих проведение государственной (итоговой) аттестации в МБОУ «Мичуринская СОШ» 2020-2021 учебном году | В течение 2021-2022 учебного года | С.Х.Куршева, директор школы, С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Подготовка и издание приказов, регулирующих организацию и проведение ГИА: - «Об утверждении Комплексного плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году»; - о назначении координатора ЕГЭ, ОГЭ, ответственных за подготовку информации об участниках ГИА, ведение электронной базы данных, - о назначении организаторов и экспертов ЕГЭ и ОГЭ, - об организации и проведении итогового сочинения (изложения), - об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку - о проведении пробных экзаменов по математике, - о конфликтной комиссии, - о порядке окончания 2020-2021 учебного года, - о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации, - о сопровождении учащихся на ЕГЭ, ОГЭ | Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Февраль 2022 Март –апрель 2022 Май 2022 Май 2022 | С.Х.Куршева, директор школы, С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Подготовка положений и локальных актов о проведении государственной итоговой аттестации - Приказ «Об утверждении Комплексного плана графика подготовки и проведения ГИА в 2021 году» - Приказ «О назначении ответственных за организацию ГИА-2021» - Приказ «Об организации написания итогового сочинения (изложения)» - Приказ «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку» - Приказ «О проведении пробных ЕГЭ и ОГЭ» - Приказ «О порядке окончания 2020-2021 уч. года» - Приказ «Об утверждении транспортной схемы доставки на ГИА» - Приказы «О сопровождении на ЕГЭ, ОГЭ» | Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Ноябрь 2021 Февраль 2022 Апрель 2022 Май 2022 Май 2022 Июнь 2022 | С.Х.Куршева, директор школы, С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Работы с кадрами, привлекаемых к организации и проведению ГИА |  |  |
|  | - Семинары-совещания с учителями по теме «Организация и проведение ГИА - 9, ГИА - 11». - Совещания-семинары по организации и проведению, сочинения, как допуска к ЕГЭ с организаторами сочинения - Совещания-семинары по организации и проведению итогового устного собеседования по русскому языку для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, на территории Ульяновской области в 2021 году - Совещания-семинары по организации и проведению ЕГЭ, с организаторами ЕГЭ. - Собеседование с учителями-предметниками: - ознакомление с графиком проведения ВПР - итоги учебного года - выполнение учебных программ, практической части - выбытие учащиеся - проведение занятий с обучающимися, оставленными на «осень» - итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов. | В течение 2021-2022 учебного года Декабрь 2021-май 2022 Январь 2022 -май 2022 Ноябрь 2021– май 2022 Октябрь 2021– май 2022 Май– сентябрь 2022 | С.Х. Адзинова С.Х. Адзинова С.Х. Адзинова С.Х. Адзинова С.Х. Адзинова С.Х.Куршева директор школы, С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Организационно-методического сопровождения ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
|  | Педагогический совет «Организация деятельности педагогического коллектива по подготовке и проведению ГИА – 9, ГИА - 11 в 2020-2021 учебном год» | Март 2022 | С.Х. Адзинова заместитель директора по УВР |
|  | Формирование комплексного плана-графика подготовки, организации и проведения ГИА в 2021 году | Август-сентябрь 2021 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Знакомство педколлектива с Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», нормативной базой ЕГЭ, правилами приёма и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2021 году» | В течение года (по мере утверждения правительственных документов) | С.Х. Адзинова заместитель директора по УВР |
|  | Участие учителей-предметников школы в творческих отчётах, семинарах и т.д. проводимых учителями школ области. | Ноябрь 2021 – апрель 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Проведение анкетирования выпускников, составление «Индивидуального маршрута подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» | Октябрь 2021 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ЕГЭ, ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету; - о количестве выпускников 9-х, 11-х классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ; - об участии в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий) и лиц, отбывающих наказание в УИС; - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании по общеобразовательным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ; - об участии в пробных ЕГЭ, ОГЭ. | Октябрь – декабрь 2021 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Тренировочно-диагностическое тестирования по предметам (ТДТ) | Ноябрь 2021- март 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Сбор письменных заявлений обучающихся на написание итогового сочинения (изложения), итогового устного говорения | Ноябрь 2021, Февраль 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ | Май – июнь 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Сбор письменных заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ | Январь 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Формирование базы данных обучающихся, сдающих ЕГЭ по предметам | 1 февраль 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Формирование базы данных обучающихся, сдающих ОГЭ по предметам | 1 марта 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Формирование базы данных организаторов ГИА из числа педагогов школы | Ноябрь 2021 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Проведение учебы организаторов ЕГЭ и ОГЭ | Апрель 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Организация работы по аккредитации общественных наблюдателей | Январь-июнь 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Подготовка расписания предэкзаменационных консультаций, пропусков на ОГЭ, ЕГЭ | май 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Организация и проведение итогового выпускного сочинения (изложения) | По графику | С.Х. Адзинова., С.Х.Куршева |
|  | Организация и проведение итогового устного собеседования | По графику | С.Х. Адзинова., С.Х.Куршева |
|  | Консультация учащихся и родителей по вопросам апелляции | Май 2022 | С.Х. Адзинова заместитель директора по УВР |
|  | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
|  | Знакомство педагогов и учащихся с Интернет – ресурсами по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (демонстрационные варианты) | В течение 2021-2022 учебного года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Оформление стенда «Готовимся к ГИА-2021», оформление странички сайта школы по проблеме ГИА. Размещение на официальном сайте школы информации: - о порядке организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2021 году; - о местах регистрации участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет; - о местах проведения ЕГЭ и ОГЭ в основные и дополнительные сроки; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ЕГЭ и ОГЭ; - об ответственности участников и организаторов ЕГЭ и ОГЭ за нарушение порядка проведения экзаменов в независимой форме; - о порядке регистрации участников ЕГЭ в дополнительные сроки. | Октябрь 2021, в течение года Ноябрь 2021 Ноябрь 2021 Январь 2022 Ноябрь 2021 Апрель 2022 Апрель 2022 Апрель 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Организация и проведение родительских собраний выпускников 9,11-х классов о подготовке учащихся к ГИА, нормативной базе ГИА: «Знакомство с приказами и положением о проведении ГИА-9, ГИА - 11 в Ульяновской области в 2021 г. Анализ проведения тренировочных работ по предметам», «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах» | Ноябрь 2021, февраль, апрель 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Информирование выпускников о порядке проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году: -о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА-2021; -о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; -о запрете использования мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; -о процедуре проведения итогового сочинения ( изложения) - о процедуре проведения итогового устного собеседования в 9-х классах -об организации и проведении ТДТ для 9,11 классов -о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляции; -о правилах поведения на экзаменах, во время пути и обратно; -о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов. | Ноябрь 2021, февраль – март 2022 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Ноябрь 2021 Ноябрь 2021 Ноябрь 2021 Февраль 2022 Ноябрь 2021, март 2022 Апрель 2022 Ноябрь 2021 Ноябрь 2021 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Разработка памяток для учащихся и родителей по подготовке к ГИА | Декабрь 2021 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Проведение психологических тренингов для учащихся «Подготовка к экзаменам» | Январь, март, апрель 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Проведение индивидуальных консультаций по снятию школьной тревожности при подготовке к ГИА | в течение года | С.Х. Адзинова заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Организация выставки новинок литературы в помощь 9, 11-классникам в подготовке к ГИА. | Февраль 2022 | Бюкова С.Ш..-библиотекарь |
|  | Информационная поддержка подготовки и проведения ГИА– организация «горячей линии | Октябрь 2021– август 2022 | Управление образования Абазинского муниципального района-главный методист Мхце И.Н. |
|  | Участие родителей 9,11-х классов в региональном родительском собрании в режиме он-лайн | Февраль 2022 | С.Х.Куршева-директор школы, С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Участие в веб-тренингах участников образовательного процесса с привлечением специалистов ППМС Центра «Росток» | Октябрь 2021-апрель 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Организация и проведение консультационных часов для родителей участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе учебных предметов для сдачи экзаменов ГИА | Ноябрь 2021-Февраль 2022 | С.Х. Адзинова заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Размещение на сайте школы информации об организации и проведении ГИА в 2021 году | В течение 2021-2022 учебного года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР Специалист по ИКТ |
|  | Мероприятия по подготовке учащихся к ГИА в 2021 году |  |  |
|  | Формирование банка данных выпускников 9,11 классов, испытывающих значительные трудности в обучении | Октябрь 2021 года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Проведение работ по системе СтатГрада по предметам в 9, 11 классах | В течение 2021-2022 учебного года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Организация деятельности по подготовке обучающихся к написанию сочинения (изложения) в 11-х классах, итогового устного собеседования - в 9-х классах | Ноябрь 2021 года-февраль 2022 | С.Х. Адзинова заместитель директора по УВР, учителя русского языка и литературы |
|  | Организация и проведение ТДТ: - математика базовый уровень(11 класс) - математика профильный уровень(11 класс) - обществознание, география (11 классы) - обществознание, география (9 классы) - русский язык (11 класс) - физика, литература, биология (9,11 классы) - химия, история, информатика (9,11 классы) - математика (9 класс) - русский язык (9класс) - иностранные языки (11 класс) | 12.12.2021 10.12.2021 8.12.2021 14.01.2022 22.01.2022 31.01.2022 18.02.2022 28.02.2022 19.03.2022 11.03.2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Организация и реализация индивидуально-групповых занятий для обучающихся, испытывающих значительные трудности в обучении | Октябрь 2021-апрель 2022 года | Учителя-предметники |
|  | Организация и проведение пробных экзаменов по математике - для выпускников 9 класса - для выпускников 11 класса и участников ЕГЭ в основные сроки | В соответствии с планом | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Организация и проведение индивидуального и группового консультирования обучающихся по общеобразовательным предметам | В течение года | Учителя-предметники |
|  | Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 Цель: выявление проблем в ходе подготовки к ГИА и их ликвидация. |  |  |
|  | Анализ тематического планирования учителей по критерию подготовки к ГИА | Сентябрь 2021 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Посещение уроков в 9-х, 11-х классах. Цель: выявить методику подготовки к ЕГЭ и ОГЭ | В течение года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Контроль посещаемости учащимися учебных занятий | Декабрь 2021 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Проверка электронных журналов 9, 11 классов. Цель: выполнение практической и теоретической частей программы. | Декабрь 2021 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Персональный контроль за работой учителей – предметников по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ | По плану ВШК | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Контроль работы кл. руководителей по подготовке к ГИА | В течение года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Составление плана работы с учащимися, испытывающими значительные трудности в обучении | Октябрь 2021 | Учителя-предметники, руководители ШМО |
|  | Контроль за посещаемостью учащимися «группы риска» дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ | В течение года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Проведение административных контрольных работ по предметам | В течение года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому языку и математике кандидатов на медаль «За особые успехи в учении». Цель: выполнение норм контрольных работ. | Апрель 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
|  | Проверка электронных журналов. Цель: контроль за подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике | Март 2022 | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Проведение анкетирования выпускников 9, 11 (12) классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Октябрь-ноябрь 2021 года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Организация работы по контролю наличия паспортов у выпускников 9, 11 (12) классов | До 01 февраля 2022 года | Л.Г.Чикатуева- заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Информационное сопровождение ВПР и PISA |  |  |
|  | Своевременное размещение и обновление на официальном сайте школы информации по вопросам проведения ВПР и PISA. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР и PISA. | Сентябрь 2021 года - май 2022 года | С.Х. Адзинова, Спец.по ИКТ |
|  | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР и PISA, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам | Сентябрь 2021 года - май 2022года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение ВПР и PISA |  |  |
|  | Издание приказа об организации, подготовке и проведении ВПР и PISA по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР и ДР | С.Х.Куршева директор школы |
|  | Подготовка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР и PISA | В соответствии с графиком проведения ВПР и ДР | С.Х.Куршева директор школы, С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Издание приказов о составах комиссий, назначению школьного координатора, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, регламенте проведения ВПР и PISA по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР и ДР | С.Х.Куршева директор школы, С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к ВПР и PISA | В течение 2021-2022 учебного года | Классные руководители, руководители ШМО |
|  | Выявление обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению школьников, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, и для одаренных детей | В течение 202-2022 учебного года | С.Х. Адзинова заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
|  | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам, мониторинг работы с обучающихся, испытывающих затруднения в обучении | В течение 2021-2022 учебного года | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
|  | Организационно-технологическое обеспечение ВПР и PISA |  |  |
|  | Обеспечение своевременного внесения сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР и PISA | В соответствии с графиком проведения ВПР и ДР | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
|  | Обеспечение своевременной регистрации на официальном интернет-портале ВПР и PISA | В соответствии с графиком проведения ВПР и ДР | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР |
|  | Обеспечение своевременного направления заявки на участие в ВПР и PISA по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР и PISA | В соответствии с графиком проведения ВПР и ДР | С.Х. Адзинова заместитель директора по УВР |
|  | Организация проведения ВПР и PISA | В соответствии с графиком проведения ВПР и ДР | С.Х. Адзинова заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
|  | Получение результатов ВПР и PISA по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал | В соответствии с графиком проведения ВПР и ДР | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
|  | Анализ результатов ВПР, PISA | По предоставлению результатов | С.Х. Адзинова - заместитель директора по УВР , руководители ШМО |

Заместитель директора по УВР:                       С.Х. Адзинова