Приложение2

к Приказу  УОФКСМП  от14.09.2022_№1 4 4 / 1

План мероприятий (дорожная карта)

внедрения Муниципальной системы наставничества педагогических работников

Абазинского муниципального района  на 2022 -2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  | Результат, вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое регулирование внедрения Муниципальной системы наставничества педагогических работников |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка условий для запуска Муниципальной системы (целевой модели) наставничества педагогических Работников. | Август – сентябрь 2022 г. |  | УОиКАМР, общеобразовательные организации (далее -ОО) | Ознакомление с Указом Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 "О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника". Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. |
| 1.2 | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | Сентябрь 2022 г. |  | УОиКАМР, районный методический кабинет ( далее- РМК) | Издание распорядительного акта о формировании Муниципальной системы (целевой модели) наставничества педагогических работников (МСН) |
|  | Утверждение Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников | Сентябрь 2022 г |  | УОиКАМР, РМК | Издание распорядительного акта о формировании Муниципальной системы (целевой модели) наставничества педагогических работников (МСН) |

|  | Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты»)внедрения МСН педагогических работников | Сентябрь 2022 г, 2023г | УОиКАМР, РМК | Приказ, План мероприятий («дорожная карта»)внедрения МСН педагогических работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение распорядительных актов образовательных организаций о внедрении системы наставничества в образовательной организации | До 25 ноября 2022 г., 2023 г | ОО | Приказ ОО |
|  | Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества в ОО | До 25 ноября 2022 г, 2023 г. | УОФКСМП,ОО | Приказы ОО |
|  | Разработка «Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации», Дорожной карты, Типового положения | До 25 ноября 2022 г, 2023 г. | ОО | Пакет документов в ОО. |
| 2 | Организационная поддержка участников внедрения МСН |  |  |  |
|  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | Ноябрь 2022г, 2023 г | УОиКАМР,ОО | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. |
|  |  | Ноябрь 2022г, 2023г. | УОиКАМР,ОО | 1.Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. 2.Выбор форм и программ наставничества. |
|  |  | Ноябрь 2022г, 2023 г | УОиКАМР,ОО | Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. |
| 2.1 | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | Сентябрь, ежегодно |  | 1.Проведение установочного совещания с руководителями ОО. 2.Проведение педагогического совета. 3.Информирование на сайте школы. |

| 2.2 | Формирование базы наставляемых | Октябрь-ноябрь , ежегодно | Руководители ОО | 1. 2. | Проведение анкетирования Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3. | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. |
|  |  |  |  | 4. | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. |
|  |  |  |  | 5. | Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. |
|  |  | Октябрь-ноябрь , ежегодно | Руководители ОО |  | -Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. |
| 2.3 | Формирование базы наставников | Октябрь-ноябрь , ежегодно | Руководители ОО | 1. | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. |
|  |  |  |  | 2. | Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. |
|  |  |  |  | 3. | Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. -Формирование базы данных наставников из числа педагогов. -Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. |

с

| 2.4 | Формирование наставнических пар / групп. | Декабрь 2022г,2023г. | Руководители ОО | 1. | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2. | Организация групповой встречи наставников и наставляемых. |
|  |  |  |  | 3. | Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. |
| 2.5 | Закрепление наставнических пар /групп | Декабрь 2022г,2023г | Руководители ОО | 1. 2. | Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. |
|  |  |  |  | 3. | Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. |
| 2.6 | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | в течение года | Руководители ОО | 1. 2. | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. |
|  |  |  |  | 3. | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и |

|  |  |  |  | наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | май 2023 | Образовательные организации | свя | Анкетирование. Форматы анкет обратной зи для промежуточной оценки |
| 2.8 | Отчеты по итогам наставнической программы | май 2023 | Руководите ли ОО | 1. | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. |
|  |  |  |  | 2. | Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. |
|  |  |  |  | 3. | Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. |
| 2.9 | Мотивация и поощрения наставников | май 2023 | Руководите ли ОО | 1. | Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. |
|  |  |  |  | 2. | Благодарственные письма партнерам. |
|  |  |  |  | 3. | Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» |
|  |  | в течение года | методически й кабинет УОиКАМР образования Руководители ОО | 4. 5. | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. Проведение районного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", « Моя инициатива в образовании», Слет молодых профессионалов. |
| 3 | Методическая, экспертно-консультационная поддержка участников внедрения муниципальной системы наставничества |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение семинаров для участников внедрения МСН наставничества | По Графику Март-апрель | РМК, ОО руководители РМО, | Проведение семинаров на базе стажировоной площадки |  |

| 3.2 | Проведение консультаций с наставниками | В течение всего периода | РМК | Консультирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Подготовка персонализированных программ наставничества | Январь ,2023г. | Кураторы ОО | Наличие в ОО программ |
| 3.4 | Формирование и актуализация муниципальной базы кураторов внедрения МСН в образовательных организациях | До 1 декабря , ежегодно | РМК | Муниципальная база кураторов |
| 3.5 | Популяризация МСН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций –участников МСН | В течение всего периода | РМК, ОО | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией. Составление аналитических справок, информации. |
| 4 | Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий |  |  |  |
| 4.1 | Реализация курсовых мероприятий программ повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | По плану РГБУ ДПО КЧРИПКРО До 1 декабря | РМК | План-заказ курсовых мероприятий |
| 4.2 | Участие в вебинарах, семинарах по вопросам организации наставничества в дистанционном и очном форматах | По плану | РМК | Информирование |
| 5 | Внедрение Муниципальной системы наставничества в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 5.1 | Формирование базы наставляемых в 2023 г.(обновление , пополнение ежегодно) | До 1 декабря, ежегодно | ОО | База наставляемых с перечнем запросов |
| 5.2 | Формирование базы наставников в 2022г. (обновление , пополнение ежегодно) | До 1 декабря , ежегодно | ОО | База наставником с перечнем компетенций |

| 5.3 | Обучение наставников | по отдельному плану |  | РИПКРО,РМК, ОО |  | Проведенные методические Семинары, стажирочные площадки и др. (по запросам наставников) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Формирование наставнических пар или групп | в течение года |  | ОО |  | Приказ о закреплении наставнических пар |  |
| 5.5 | Организация работы наставнических пар или групп, формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной траектории. | в соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами |  | ОО |  | Реализация программ наставничества. Формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной траектории. |  |
| 6 | Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций | В течение всего периода |  | УОФКСМП,РМК, ОО |  | Поддержка программ наставничества посредством интернет-сайтов и сообществ |  |
| 6.2 | Организация и проведение для молодых специалистов тематических встреч с педагогами-наставниками | Сентябрь, ежегодно |  | РМК |  | Проведение тематических встреч, листы регистрации |  |
| 6.3 | День наставника | Ноябрь, ежегодно |  | РМК, ОО |  | Участие в мероприятии |  |
| 6.4 | Представление лучших практик наставничества «Наставничество – путь от цели к результату» (круглый стол с презентациями) | Декабрь, ежегодно |  | РМК. ОО |  | Опыт работы |  |
| 6.5 | Публикация лучших практик наставничества на официальном сайте ОО АНГО | в течение года |  | РМК |  | Размещение материалов на сайте УОиКАМР, ОО |  |
| 7 | Мониторинг и оценка результатов внедрения Муниципальной системы наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация персонифицированного учета наставников и наставляемых |  | декабрь 2022- май 2023 г. |  | кураторы ОО |  | первичные данные для проведения оценки вовлеченности |
| 7.2 | Проведение внутреннего мониторинга образовательных организаций по реализации и эффективности программ наставничества |  | Ежегодно, апрель |  | РМК, ОО |  | Аналитические данные предоставляются кураторами ОО по итогам анкетирования |
| 7.2 | Проведение Муниципального мониторинга состояния внедрения и реализации МСН в образовательных организациях |  | Ежегодно, май |  | РМК |  | Аналитические данные внедрения МСН |
| 7.3 | Анализ результатов Муниципального мониторинга состояния внедрения и реализации МСН |  | Ежегодно, май |  | РМК |  | Аналитическая справка |